## Sheet1
日期 | 计划 | 拆解 | 目标 | 实际完成 | 分数
2025-11-19 | 页面功能确定，包括前端后端、数据库。 | 输出一个「v1.0 功能冻结表」： 标明：哪些功能必做（P0），哪些延后 冻结数据库结构（能不改就不再改，避免之后 prisma generate 折腾你 😂） 画一个 前后端接口列表（简版即可）： /api/workouts/recommend /api/subscription/status | 今天结束后，你知道“只要实现这几条，就能上线” | 只是完成了基本页面，和全部页面还是差太多。
2025-11-20 | 付费订阅 | 在 Google Play Console 创建： 你的订阅产品（ID、价格、试用期是否需要） App 内完成： 拉取 SKU 并展示价格 购买成功后修改本地状态（先写本地逻辑，不必一开始就做超级严谨后端校验） 写清楚：付费解锁哪些内容？ 例如： 免费：所有基础训练（减少数量） 付费：更多动作 / 某些场景 / 去广告 / 高级功能（你自己定一个最简单版本） | 今天结束后，本地模拟的订阅流程可以「跑通」一遍 | 完成了皮毛，都没有经过测试
2025-11-21 | 制定一套标准，生成训练动作准备 | 把「动作数据结构」完全定下来（id、名称、部位、物件、要点、红线、剂量…） 为前几个核心场景/物件，填入： 每类物件至少 3 个动作 每个动作填完整 3 要点 + 2 红线 + 剂量 | 今天结束后，应用里已经能展示 20–30 个完整动作 | 没有开发
2025-11-22 | 改善UI 尽可能生成多的训练动作 | UI 侧： 确定最终配色、按钮样式、字体大小；把“草稿样式”统一掉 完成应用图标（App Icon） 动作侧： 在“标准动作模板”的基础上，扩充到你希望 v1.0 的目标数量 至少保证：各核心场景下不会出现「推荐不到动作」的情况 | 今天结束后，App 看起来“像一个完整产品”，动作库达成首发目标
2025-11-23 | 缓冲期 |  |  | 已经22号了，但是目前进度堪忧，我感觉是没有合理安排好时间和进度。应该说是对目前所处的产品的情况分不清楚。就是现实和目标的差距。
2025-11-24
2025-11-25
2025-11-26
2025-11-27
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30